**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ГЛЯДЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЯДЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03. 2021 г. № 11

с. Глядянское

**О мерах по организованному пропуску**

**весеннего паводка в 2021 году**

В целях организации своевременной подготовки к весеннему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба имуществу населения и предприятий, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка 2021 года

1. Создать комиссию по организованному пропуску весеннего паводка в составе:

Подкорытов А.Д. – председатель комиссии, Глава Глядянского сельсовета;

Члены комиссии:

Ильин В.Н. – руководитель МКП «Притоболье» (по согласованию);

Козлов А.В. – главный инженер ОАО «Введенское ДРСП» (по согласованию);

Никоненко И.В. – специалист Территориального отдела «Роспотребнадзора» (по согласованию).

Ветлугин О.Н. - начальник ПЧ – 36 по Притобольному району (по согласованию).

Севостьянова Н.В. – заведующая отделом образования Притобольного района (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2021 года (Приложение 1).

3. Утвердить План привлечения сил и средств на случай затопления паводковыми водами территории Глядянского сельсовета в 2021 году (Приложение 2).

4. Утвердить План размещения людей, имущества, скота, попадающих в зону затопления на период паводка в 2021 году (Приложение 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Глядянского сельсовета А.Д. Подкорытов

Приложение 1

к постановлению Администрации Глядянского

сельсовета от 03.03. 2021 г. № 11

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2021 году»

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и пропуску**

**весеннего паводка 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные |
| 1 | Очистить поверхность водооградительных дамб от снега | март- апрель | Глава Глядянского сельсовета |
| 2 | Провести ревизию дамб и водопропускных устройств | март-апрель | Глава Глядянского сельсовета |
| 3 | Определить предполагаемые зоны затопления | апрель | Шишкина Т.А. |
| 4 | Поставить в известность население и руководителей предприятий о предполагаемых зонах затопления | апрель | Глава Глядянского сельсовета |
| 5 | Провести организационное заседание комиссии по организованному пропуску весеннего паводка | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
| 6 | Определить места эвакуации людей и имущества | апрель | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка |
| 7 | Взять на контроль все плавательные средства, имеющиеся в организациях и у населения | апрель | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка |
| 8 | Составить план привлечения сил и средств на случай затопления жилого сектора | апрель | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
| 9 | Усилить контроль за санитарным состоянием территории сельсовета в период паводка | весь период | Территориальный отдел Роспотребнад-зора (по согласованию) |
| 10 | В организациях и предприятиях создать специальные бригады для эвакуации людей, назначить дежурных на время затопления | апрель | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 11 | Организовать дежурство специалистов в администрации сельсовета на период пика паводка | апрель | Глава Глядянского сельсовета |
| 12 | При объявлении чрезвычайного положения информировать население о прохождении паводка | в период  угрозы и затопления | Администрация Глядянского сельсовета  ГО и ЧС Притобольного района (по согласованию) |
| 13 | Организовать дежурство на водооградительных дамбах | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
| 14 | Обеспечить питьевой водой жителей затопляемых зон | апрель- май | Администрация Глядянского сельсовета |
| 15 | Освещать затопляемые жилые кварталы | апрель- май | Администрация Глядянского сельсовета |
| 16 | При необходимости произвести эвакуацию людей, скота и имущества из мест затопления | период затопления | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 17 | Организовать доставку людей из мест затопления к рабочим местам | период паводка | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 18 | Осуществлять охрану домов и имущества граждан в случае их выселения из мест затопления | период паводка | МО МВД «Притобольный»  (по согласованию) |
| 19 | Организовать откачку талых и грунтовых вод из мест затопления | апрель-май | Администрация Глядянского сельсовета |
| 20 | При объявлении чрезвычайного положения создать комиссию по определению материального ущерба от паводка | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
| 21 | На случай угрозы подтопления с. Глядянского предусмотреть резервы материалов, которые могут понадобиться для подсыпки водооградительных дамб (карьер для добычи грунта расположен с южной стороны д. Арсеновка, щебень (ОАО «Введенское ДРСП»), лесоматериалы, ООО «Лесовод». | при необходимости | Администрация Глядянского сельсовета, ОАО «Введенское ДРСП» (по согласованию), 000  «Лесовод» Тучин И.А. (по согласованию) |

Глава Глядянского сельсовета А.Д. Подкорытов

Приложение 2

к постановлению Администрации

Глядянского сельсовета от 03.03.2021 г. № 11

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2021 году»

**П Л А Н**

привлечения сил и средств на случай затопления паводковыми водами

территории Глядянского сельсовета в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации | К-во  чело-  век | Техника | | | | | | Ф.и.о. руководителя | телефон |
| машины | автобусы | Буль  дозе  ры | экска  вато  ры | лод  ки | Корма для с/ж |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Введенское ДРСУ» «Автодорстрой» | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Козлов А.В. (по согласованию) | 42-88-60 |
| 2 | МКП «Притоболье» | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | Ильин В.Н.  (по согласованию) | 9-90-06 |
| 3 | МО МВД «Притобольный» | 5 | 1 | - | - | - | - | - | Потапов А.В.  (по согласованию) | 9-11-53  9-25-83 |
| 4 | Глядянская ЦРБ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | Лошенкова М.Д.  (по согласованию) | 9-30-61 |
| 5 | Федеральное агентство по рыболовству Нижне-обского территориального управления | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | Есин С.Н.  (по согласованию) | 8 9129797616 |
| 6 | Районный отдел образования | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Севостьянова Н.В.  (по согласованию) | 9-15-79 |
| 7 | Ившин П.А. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Ившин П.А.(по согласованию) | 89125225634 |
| 8 | Новоселов Е.А. | 1 | - | - | 1 | - | - |  | Новоселов Е.А.  (по согласованию) | 89091795659 |
| 9 | Новоселов Н.А. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Новоселов Н.А.  (по согласованию) | 89630040814 |
| 10 | Максимов А.В. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Максимов А.В.  (по согласованию) | 89630036701 |
| 11 | Общество охотников и рыболовов | 2 |  | - | 1 | - | 1 | - | Прокопович А.И.(по согласованию) | 89225697341 |
| 13 | ИП Подкосова Е.А. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | Подкосова Е.А. (по согласованию) | 89080030084 |
| 14 | ИП Петраш А.В. | 1 | 1 | - | - | - |  | - | Петраш А.В. (по согласованию) | 89088335434 |

Глава Глядянского сельсовета А.Д. Подкорытов

Приложение 3

к постановлению Администрации

Глядянского сельсовета от 03.03.2021 г. № 11

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2021 году»

**План**

**размещения людей, имущества, скота, попадающих в зону затопления**

**на период паводка 2021 года**

1. Пункты эвакуации населения:

– «Глядянская СОШ» (Леонова Т.Н.) (по согласованию);

– Глядянский Дом культуры (Лукиных Н.А.) (по согласованию);

– Детский сад «Малышок» (Тахтаулува О.Н.) (по согласованию);

– Детский сад № 2 (Орлова О.А.) (по согласованию).

1. Пункт эвакуации для скота:

- ул. К.Маркса 52 (ИП Ерофеев В.Г.), бывшая территория Ак-1396 (по согласованию);

3. Организация питания:

- столовая общепита (Копасова Г.В.) (по согласованию);

- «Глядянская СОШ (Леонова Т.Н.) (по согласованию).

4. Организация и доставка кормов для сельскохозяйственных животных:

- ИП Подкосова Е.А. (по согласованию).

5. Медицинское обслуживание:

- Глядянская ЦРБ (Лошенкова М.Д.) (по согласованию).