## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
устройство дорожного покрытия из грунтощебня в с. Глядянское , ул. Молодежная от д.№37 до д.№39
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ул.Молодежная от дома № 37 до дома № 39 . (S=233х5=1165м2).
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,17475 1165*0,15/1000 | ФЕР01-01-031-02
2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,17475 1165*0,15/1000 | ФЕР01-01-031-10
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,12 120/1000 | ФЕР01-01-014-06
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 204 120*1,7 | ФССЦпг-03-21-01-010
5 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,1165 1165*0,1/1000 | ФЕР01-02-002-01
6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,1165 1165*0,1/1000 | ФЕР01-02-002-04
7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,165 1165/1000 | ФЕР01-02-027-02
8 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 1.165 | ФЕР27-04-003-01
9 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 основания или покрытия | 1.165 | ФЕР27-04-003-08
10 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 174,75 1165*0,15 | ФССЦ-408-0265
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза | 1 т груза | 279,6 174,75*1,6 | ФССЦпг-03-21-01-200
12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза | 1 т груза | 279.6 | ФССЦпг-03-21-01-201
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -279.6 | ФССЦпг-03-21-01-030
14 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,17475 1165*0,15/1000 | ФЕР01-02-001-01
15 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,17475 1165*0,15/1000 | ФЕР01-02-001-07
16 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,864 (233*2*2*0,2)/100 | ФЕР01-01-047-02